## Request List
Row | Request# | CAISO# | Start | End | Main Element Impacted | Path Affected
1 | 21-01711 | 9741845 | 02/03/2021 09:00 | 02/28/2023 17:00 | -USBR- GRAND COULEE 287/230KV TRANSFORMER KX-17-A (OLYMPIA-GRAND COULEE NO 1 287KV LINE OPERATING AT 230KV) | NOEL, PA, RP, SOC, WOCN, IROL, NOH, OKLA
2 | 21-01581 |  | 04/30/2021 16:15 | 03/31/2023 18:00 | BCH - BURRARD SYNCHRONOUS CONDENSER STATION G2 | BCHT, BCHW, NI
3 | 21-01767 | 10359382 | 06/30/2021 10:00 | 02/03/2023 16:00 | PAUL: 4805 TERMINAL OF PAUL-PSE TONO NO 1 500KV LINE | LOAD, RP, SIG, PA
4 | 21-01784 | 11699929 | 08/25/2021 12:00 | 12/31/2022 23:59 | GARRISON: 500/230KV TRANSFORMER 1 (DERATED) | MT-NW
5 | 22-03687 |  | 01/25/2022 19:08 | 01/31/2023 23:59 | AVA MOSCOW 230/115KV TRANSFORMER OOS
6 | 22-06746 | 11593785 | 04/06/2022 06:30 | 12/30/2022 15:00 | CONKELLEY: LBD A-1575 INCLUDING 230KV CAP GROUP 2 SECTION 1 | MT-NW
7 | 22-06836 | 11597875 | 04/06/2022 12:25 | 12/31/2022 15:00 | OSTRANDER-TROUTDALE 1 500KV LINE INCLUDING TROUTDALE: 500/230KV TRANSFORMER BANK 8 | SIG, SOA, WOCS, SIG, WOCS, SOA
8 | 22-10319 | 11976164 | 08/01/2022 08:00 | 12/31/2022 15:00 | NORTH BONNEVILLE: B-1518 TERMINAL OF THE UNDERWOOD TAP TO BONNEVILLE PH1-ALCOA NO 1&2 115 KV LINE
9 | 22-12945 |  | 08/15/2022 08:00 | 12/15/2022 16:00 | BCH - MICA CREEK: 500KV REACTOR 3(MCA 5RX3) | BCHT, BCHW, NI
10 | 22-13128 | 12263690 | 08/17/2022 08:00 | 12/30/2022 15:00 | MAPLE VALLEY: 500/230KV TRANSFORMER 2, (DERATED) | IROL, NOEL, SIG, SOC, WOCN
11 | 22-14866 | 12484241 | 10/18/2022 16:00 | 05/31/2023 06:30 | RICHLAND: 115KV CAP GROUP 1 SECTIONS 1 & 2 | TCLA
12 | 22-03951 |  | 11/01/2022 07:00 | 12/14/2022 14:00 | -PACW- GOSHEN-SUGARMILL #1 161KV LINE
13 | 22-01186 | 10665484 | 11/01/2022 08:30 | 12/09/2022 16:00 | CONNELL-SCOOTENEY SECTION OF BENTON-SCOOTENEY NO 1 115KV LINE (BETWEEN B-301, B-213 AND B-302 LINE SECTIONALIZING DISCONNECTS) | TCLA
14 | 22-07009 | 11704577 | 11/04/2022 16:00 | 01/03/2023 08:00 | LOWER MONUMENTAL: MOD 4317 INCLUDING PCB 4316 | WOLM
15 | 22-13053 | 12261489 | 11/09/2022 08:00 | 12/08/2022 17:00 | BIG EDDY-MAUPIN NO 1 230KV LINE | COI, NWACI, PDCI, WOJD
16 | 22-09153 | 11941078 | 11/15/2022 08:00 | 12/09/2022 15:00 | PAUL: PCB 4548, BFR | NWACI, PDCI, COI, WOCS, SOA
17 | 22-15538 | 12560410 | 11/18/2022 15:01 | 12/16/2022 15:00 | BETTAS ROAD 230kV EAST BUS INCLUDING PCB 3046 | NOEL, SOC, WOCN
18 | 22-09563 | 12192427 | 11/18/2022 16:00 | 01/09/2023 08:00 | LOWER GRANITE: PCB 4770, INCLUDING MOD 4771 | GEN, MT-NW, NOH, WOH, WOLM
19 | 22-12379 | 12186483 | 11/28/2022 07:30 | 12/01/2022 15:30 | RAVER: PCB 4842 | NOEL, RP, SOC
20 | 22-14713 | 12502580 | 11/28/2022 08:00 | 12/10/2022 16:00 | SCHULTZ-WAUTOMA NO 1 500KV LINE, INCLUDING WAUTOMA: 500KV EAST BUS, PCBS 5241, 5244, 5253, 5262 AND SCHULTZ: PCBS 5170, 5173 | BCHT, BCHW, IROL, NI, NOH, SIG, WOCN, NWACI, COI
21 | 22-06371 | 11597728 | 11/28/2022 08:00 | 12/01/2022 15:30 | BIG EDDY: PCB 4860 BFR AND BREAKER DIFFERENTIAL RELAYS | NWACI, PDCI, WOJD, COI
22 | 22-13713 | 12353344 | 11/28/2022 08:00 | 12/08/2022 15:00 | WALLA WALLA: PCB B-206, INCLUDING 115kV AUX BUS AND WALLA WALLA TO DAYTON SECTION OF THE WALLA WALLA -TUCANNON RIVER #1 115kV LINE. | WAWA, GEN
23 | 22-15257 | 12521161 | 11/28/2022 08:00 | 12/02/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
24 | 22-14595 | 12520853 | 11/28/2022 08:00 | 12/09/2022 16:00 | KEELER: A-899 TERMINAL OF THE KEELER- ST MARYS (PGE) | SOA, SIG
25 | 22-11795 | 12353737 | 11/28/2022 08:00 | 12/01/2022 15:00 | PEARL: 500/230KV TRANSFORMER 1 | LOAD, SIG, SOA, WOCS
26 | 22-06349 | 11597716 | 11/28/2022 08:00 | 12/07/2022 15:00 | CAPTAIN JACK: PCB 4983 | NWACI, PDCI, COI
27 | 22-14056 | 12533130 | 11/28/2022 08:00 | 12/01/2022 15:00 | GRIZZLY: PCB 5034 | NWACI, PDCI, COI
28 | 22-09330 | 11943167 | 11/28/2022 08:00 | 12/01/2022 15:00 | OSTRANDER: PCB 5139 | SOA, WOCN
29 | 22-14444 | 12444711 | 11/28/2022 08:00 | 12/01/2022 15:00 | -EWEB- CURRIN: 115KV MAIN AND AUX BUS INCLUDING PCB 4576 | NWACI, PDCI, COI
30 | 22-12505 | 12520716 | 11/29/2022 06:00 | 12/23/2022 18:00 | LOWER GRANITE: 4771/4773 TERMINAL OF LOWER GRANITE PH-LOWER GRANITE 1 500KV LINE | GEN
31 | 22-09258 | 11907732 | 11/30/2022 07:00 | 12/01/2022 17:00 | WAUTOMA: PCB 5253 | WOCN
32 | 22-15350 | 12532733 | 11/30/2022 07:30 | 12/01/2022 15:00 | MARION: PCB 4377 | NWACI, PDCI, COI
33 | 22-09178 | 11942969 | 12/01/2022 10:15 | 12/01/2022 10:45 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
34 | 22-09179 | 11942988 | 12/01/2022 11:15 | 12/01/2022 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
35 | 22-14626 | 12532758 | 12/01/2022 12:45 | 12/01/2022 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
36 | 22-09181 | 11943004 | 12/01/2022 13:45 | 12/01/2022 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
37 | 22-15532 | 12553292 | 12/02/2022 06:00 | 12/04/2022 20:00 | MALIN: 4076/4077 TERMINAL OF , MALIN-ROUND MOUNTAIN NO 1 500KV LINE | BCHT, BCHW, NI, NWACI, COI, PDCI
38 | 22-12093 | 12149332 | 12/05/2022 07:00 | 12/07/2022 16:00 | MCNARY: PCB 5211, BFR & RECLOSER | NWACI, PDCI, WOCS, WOJD, WOM, COI
39 | 22-09259 | 11907739 | 12/05/2022 07:00 | 12/06/2022 17:00 | WAUTOMA: PCB 5262 | NOH, WOCN
40 | 22-04697 | 11356176 | 12/05/2022 07:00 | 12/06/2022 15:00 | ASHE: PCB 4940 | NWACI, WOCS, WOJD, WOM, COI, FCRPS
41 | 22-04703 | 11337207 | 12/05/2022 07:00 | 12/05/2022 17:00 | LOWER MONUMENTAL: 4318 TERMINAL OF LOWER MONUMENTAL PH-LOWER MONUMENTAL NO 1 500KV LINE | GEN
42 | 22-13896 | 12532789 | 12/05/2022 07:00 | 12/16/2022 16:00 | -OKPUD-, BREWSTER-PATEROS SECTION OF BREWSTER-TWISP 115KV LINE | NOH
43 | 22-12395 | 12186512 | 12/05/2022 07:30 | 12/08/2022 15:30 | RAVER: PCB 4844 | NOEL, RP, SOC
44 | 22-09311 | 11943335 | 12/05/2022 08:00 | 12/05/2022 15:00 | CHIEF JOSEPH: PCB A-604, BFR | BCHT, BCHW, WOCN
45 | 22-11660 | 12100687 | 12/05/2022 08:00 | 12/09/2022 15:00 | GRAND COULEE: 6486 TERMINAL OF THE ROCKY FORD-GRAND COULEE NO 1 230KV LINE | NOH, COI, NWACI, PDCI, OKLA
46 | 22-11657 | 12100634 | 12/05/2022 08:00 | 12/09/2022 15:00 | MIDWAY: A-996 TERMINAL OF THE MIDWAY-ROCKY FORD NO 1 230KV LINE | WOM, NOH
47 | 22-15259 | 12521253 | 12/05/2022 08:00 | 12/09/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
48 | 22-13343 | 12387884 | 12/05/2022 10:00 | 12/05/2022 15:00 | TAFT: 5OOKV BUS 2 INCLUDING 500KV REACTOR 1 AND PCBS 4145, 4125 AND 4028 | MT-NW, WOH, NOH
49 | 22-12470 | 12199868 | 12/06/2022 06:30 | 12/06/2022 17:00 | RICHLAND: 115KV MAIN BUS, INCLUDING PCB B-312, 115KV CAP GROUP 1 SECTIONS 1 & 2, AND LBDS B-311 & B-287 | TCLA, LOAD
50 | 22-15194 |  | 12/06/2022 06:30 | 12/14/2022 17:00 | -PACW- PACW WALLA WALLA-AVA SADDLE MOUNTAIN 230KV LINE | WOM
51 | 22-13345 | 12388142 | 12/06/2022 07:00 | 12/06/2022 12:00 | DWORSHAK-TAFT NO 1 500KV LINE, INCLUDING TAFT: PCB'S 4111 & 4028 | MT-NW, NOH, WOH, WOLM, FCRPS, GEN
52 | 22-13096 | 12269066 | 12/06/2022 08:00 | 12/15/2022 16:00 | PEARL: 230KV CAP GROUP 2 INCLUDING PCB A-1170 | SOA, WOCS
53 | 22-13346 | 12388169 | 12/06/2022 12:00 | 12/06/2022 16:00 | GARRISON-TAFT NO 1 500KV LINE, INCLUDING TAFT: PCBS 4114 & 4119 | MT-NW, SIG, WOH
54 | 22-02145 | 10940714 | 12/07/2022 07:00 | 12/07/2022 16:30 | ASHE: 500KV SOUTH BUS INCLUDING PCB 5324, PCB 5463, PCB 4909, AND 500KV REACTOR 2 | COI, NOH, NWACI, PDCI, GEN, FCRPS
55 | 22-13348 | 12532908 | 12/07/2022 07:00 | 12/07/2022 12:00 | TAFT-BELL NO 1 500KV LINE | GEN, MT-NW, SIG, WOH, COI, NWACI, RATS, RP
56 | 22-13350 | 12532916 | 12/07/2022 12:00 | 12/07/2022 16:00 | GARRISON-TAFT NO 2 500KV LINE | MT-NW, SIG, WOH
57 | 22-14332 | 11460609 | 12/08/2022 06:30 | 12/12/2022 16:30 | -PG&E- ROUND MOUNTAIN-TABLE MOUNTAIN 1 (CLEARED) | COI
58 | 22-13353 | 12532943 | 12/08/2022 07:00 | 12/08/2022 15:00 | TAFT-HOT SPRINGS 1 500KV LINE INCLUDING TAFT: 500KV BUS 1 AND PCB'S 4148, 4111 AND 4122 | MT-NW, WOH, GEN, NOH, SIG, FLAT
59 | 22-14197 | 12490823 | 12/08/2022 07:30 | 12/08/2022 15:00 | ROSS: 230KV CAP GROUP 2 SECTION 2 INCLUDING LBD A-25 | SOA
60 | 22-15359 | 12533419 | 12/08/2022 08:00 | 12/08/2022 10:00 | MARION: PCB 4377 | NWACI, PDCI, COI
61 | 22-15431 | 12533425 | 12/08/2022 10:00 | 12/08/2022 12:00 | MARION: PCB 4380 | NWACI, PDCI, COI
62 | 22-09711 | 11943206 | 12/08/2022 10:15 | 12/08/2022 10:45 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
63 | 22-09712 | 11943211 | 12/08/2022 11:15 | 12/08/2022 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
64 | 22-14628 | 12532958 | 12/08/2022 12:45 | 12/08/2022 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
65 | 22-09714 | 11943226 | 12/08/2022 13:45 | 12/08/2022 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
66 | 22-10816 | 12532978 | 12/12/2022 06:30 | 12/12/2022 07:00 | BIG EDDY: PCB A-842 ON THE , THE DALLES PH-BIG EDDY NO 6 230KV LINE | COI, NWACI, PDCI, WOJD, GEN, FCRPS
67 | 22-09857 | 11907768 | 12/12/2022 07:00 | 12/22/2022 17:00 | JOHN DAY: 4138/4139 TERMINAL OF JOHN DAY PH-JOHN DAY NO 1 500KV LINE | GEN, NWACI, COI, FCRPS, SIG, WOJD
68 | 22-12498 | 12219265 | 12/12/2022 07:00 | 12/15/2022 16:30 | RAVER: RAVER TAP TO SCHULTZ-ECHO LAKE 1 500KV LINE INCLUDING PCB'S 4846 AND 4879 | NOEL, RP, SOC, COI, NWACI, PDCI
69 | 22-10495 | 12075843 | 12/12/2022 08:00 | 12/12/2022 15:00 | WAUTOMA: PCB 5256 | NOH, WOCN
70 | 22-15261 | 12521267 | 12/12/2022 08:00 | 12/16/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
71 | 22-13656 | 12334108 | 12/12/2022 08:00 | 12/16/2022 17:00 | LITTLE GOOSE: 4349/4351 TERMINAL OF, LITTLE GOOSE PH-LITTLE GOOSE NO 1 500KV LINE | WOLM, GEN
72 | 22-08486 | 11971608 | 12/12/2022 08:00 | 12/15/2022 15:00 | MALIN: PG&E ROUND MOUNTAIN 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP | COI, NWACI, PDCI
73 | 22-09487 | 12081315 | 12/12/2022 08:00 | 12/12/2022 15:00 | DWORSHAK: HSGS 7117 RELAY (FORCES OUT DWORSHAK-TAFT NO 1 500KV LINE) | MT-NW, NOH, WOH, WOLM, FCRPS
74 | 22-09488 | 12034883 | 12/12/2022 08:00 | 12/12/2022 15:00 | TAFT: HSGS 7878 RELAY (FORCES OUT DWORSHAK-TAFT NO 1 500KV LINE) | MT-NW, NOH, WOH, GEN, WOLM, FCRPS
75 | 22-10499 | 12075855 | 12/13/2022 08:00 | 12/13/2022 16:00 | WAUTOMA: PCB 5259 | WOCN
76 | 22-06353 | 11597510 | 12/13/2022 08:00 | 12/15/2022 15:00 | MALIN: PCB 4064 | NWACI, PDCI, COI
77 | 22-10320 | 12075790 | 12/15/2022 08:00 | 12/15/2022 15:00 | WAUTOMA: PCB 5256 | NOH, WOCN
78 | 22-14334 | 11461662 | 12/16/2022 06:30 | 12/20/2022 16:30 | -PGAE- ROUND MOUNTAIN-TABLE MOUNTAIN 2 (CLEARED) | COI
79 | 22-14822 | 12521472 | 12/19/2022 07:00 | 12/19/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
80 | 22-12936 | 12300379 | 12/19/2022 07:30 | 12/19/2022 15:30 | LONGVIEW: 230KV CAP GROUP 6 SECT'S 1 AND 2 INCLUDING PCB A-648 AND LBD'S A-1640 AND A-1641 | LOAD, SOA, RP
81 | 22-14216 | 12533023 | 12/19/2022 07:30 | 12/22/2022 16:00 | RAVER: PCB 4308 | NOEL, RP, SOC
82 | 22-15591 | 12564110 | 12/19/2022 08:00 | 12/23/2022 15:00 | MESA-CONNELL SECTION OF BENTON-SCOOTENEY NO 1 115KV LINE | TCLA
83 | 22-15263 | 12521472 | 12/19/2022 08:00 | 12/23/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
84 | 22-14823 | 12521472 | 12/20/2022 07:00 | 12/20/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
85 | 22-06373 | 11591737 | 12/20/2022 08:00 | 12/22/2022 15:00 | MALIN: PCB 4327 INCLUDING 500KV REACTOR 1 | COI, NWACI, PDCI, COI, NWACI, PDCI
86 | 22-14824 | 12521472 | 12/21/2022 07:00 | 12/21/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
87 | 22-14825 | 12521472 | 12/22/2022 07:00 | 12/22/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
88 | 22-10947 | 12081799 | 12/22/2022 10:15 | 12/22/2022 10:45 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
89 | 22-10949 | 12081792 | 12/22/2022 11:15 | 12/22/2022 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
90 | 22-14630 | 12533057 | 12/22/2022 12:45 | 12/22/2022 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
91 | 22-10952 | 12081661 | 12/22/2022 13:45 | 12/22/2022 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
92 | 22-14826 | 12521472 | 12/23/2022 07:00 | 12/23/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
93 | 22-14827 | 12521539 | 12/26/2022 07:00 | 12/26/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
94 | 22-15277 | 12521539 | 12/26/2022 08:00 | 12/30/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
95 | 22-14828 | 12521539 | 12/27/2022 07:00 | 12/27/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
96 | 22-14829 | 12521539 | 12/28/2022 07:00 | 12/28/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
97 | 22-14830 | 12521539 | 12/29/2022 07:00 | 12/29/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH
98 | 22-14831 | 12521539 | 12/30/2022 07:00 | 12/30/2022 15:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE | WOH