## Request List
Row# | Request# | CAISO# | Start | End | Main Element Impacted | Path Affected
1 | 21-01767 | 10359382 | 06/30/2021 10:00 | 05/26/2023 16:00 | PAUL: 4805 TERMINAL OF PAUL-PSE TONO NO 1 500KV LINE | LOAD, RP, SIG, SOA
2 | 22-06746 | 11593785 | 04/06/2022 06:30 | 12/28/2023 15:00 | CONKELLEY: LBD A-1575 INCLUDING 230KV CAP GROUP 2 SECTION 1 | MT-NW
3 | 22-06836 | 11597875 | 04/06/2022 12:25 | 05/31/2023 15:00 | OSTRANDER-TROUTDALE 1 500KV LINE INCLUDING TROUTDALE: 500/230KV TRANSFORMER BANK 8 | SIG, SOA, WOCS, SIG, WOCS, SOA
4 | 22-17044 | 12730571 | 11/16/2022 14:00 | 11/16/2023 19:00 | (EWEB) CURRIN: PCB'S 4590 & 4584 | NWACI, PDCI, COI
5 | 23-04603 | 13065715 | 01/31/2023 09:00 | 01/31/2024 15:00 | BUCKLEY: PCB 4967 | NWACI, WOCS, WOJD, WOM, WOS
6 | 23-01684 | 11460660 | 02/03/2023 15:30 | 10/10/2023 09:00 | PG&E - TABLE MOUNTAIN SERIES CAP 1 (ROUND MOUNTAIN-TABLE MOUNTAIN #1 500KV LINE) | COI, NWACI
7 | 23-03222 | 11461724 | 02/10/2023 16:30 | 10/19/2023 09:00 | PG&E- TABLE MOUNTAIN: ROUND MOUNTAIN 500KV LINE SERIES CAP GROUP 2 | NWACI, COI
8 | 23-04501 | 13052825 | 02/12/2023 04:00 | 04/09/2023 20:00 | LADWP- VICTORVILLE-RINALDI 1 500KV LINE
9 | 23-00402 | 12143727 | 03/06/2023 08:00 | 04/06/2023 15:00 | MIDWAY: 115KV EAST MAIN BUS INCLUDING MIDWAY 115KV AUX BUS, PCB B-146 AND MIDWAY-RATTLESNAKE SECTION OF MIDWAY-MOXEE NO 1 115KV LINE | TCLA, LOAD
10 | 23-03109 | 13001388 | 03/06/2023 08:00 | 04/12/2023 15:00 | BETTAS ROAD: 230kV EAST BUS INCLUDING PCB A-3046 AND 230KV SPAN FROM DEAD END STRUCTURE TO KITTITAS PUD BB1-1 DISCONNECT | NOEL, SOC, WOCN
11 | 23-01402 | 12691536 | 03/13/2023 06:00 | 04/27/2023 16:00 | -USBR- HUNGRY HORSE: BUS 1 | WOH
12 | 23-00105 | 11412380 | 03/13/2023 08:00 | 04/07/2023 16:00 | SANTIAM: PCB A-516 TERMINAL OF THE SANTIAM-PGE BETHEL NO 1 230KV LINE | COI, PDCI, NWACI, NWACI, PDCI, WOCS, COI, LOAD
13 | 23-04279 | 13037076 | 03/20/2023 15:30 | 05/12/2023 15:00 | JOHN DAY: PCB 4128, INCLUDING MOD 4127 | NWACI, WOJD, WOS
14 | 23-00011 | 11242268 | 03/20/2023 17:30 | 05/11/2023 07:30 | HANFORD: PCB 4095 INCLUDING MODS 4094 & 4096 | NWACI, PDCI, WOLM, COI, NOH, WOM
15 | 22-01168 | 9556188 | 03/27/2023 06:30 | 04/16/2023 23:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
16 | 23-02149 | 12852710 | 03/27/2023 08:00 | 04/06/2023 14:00 | T3BA'DAS-FAIRMOUNT SECTION OF SHELTON-FAIRMOUNT NO 2 115KV LINE | PA
17 | 23-00529 | 12236138 | 2023-03-27 08:00 | 2023-04-21 16:00 | HANFORD-WAUTOMA NO 1 500KV LINE | NOH, NWACI, PDCI, SIG, COI
18 | 23-00382 | 12182225 | 03/27/2023 08:00 | 04/06/2023 16:00 | LOWER GRANITE: PCB 4776, BFR | MT-NW, WOH, WOLM, GEN
19 | 23-02149 | 12852710 | 03/27/2023 08:00 | 04/06/2023 14:00 | T3BA'DAS-FAIRMOUNT SECTION OF SHELTON-FAIRMOUNT NO 2 115KV LINE | PA
20 | 23-01810 | 12842866 | 03/27/2023 16:35 | 04/13/2023 08:30 | LONGVIEW: PCB A-1386 INCLUDING LONGVIEW-ALLSTON #3 230KV LINE | SOA
21 | 23-00150 | 11706397 | 03/28/2023 07:00 | 04/03/2023 17:00 | GRAND COULEE-SCHULTZ NO 1 500KV LINE | IROL, NOEL, NOH, SOC, WOCN, GEN, SIG, FCRPS
22 | 23-00153 | 11706405 | 03/28/2023 07:00 | 04/03/2023 17:00 | GRAND COULEE-SCHULTZ NO 2 500KV LINE | IROL, NOEL, NOH, SOC, WOCN, GEN, FCRPS, SIG
23 | 23-03591 | 12975483 | 04/01/2023 08:00 | 04/20/2023 18:00 | -SCL-, MASSACHUSETTS ST: 230/115KV TRANSFORMER 17 | NOEL, SOC, LOAD
24 | 23-01681 | 12735694 | 04/03/2023 06:30 | 04/18/2023 17:00 | GRAND COULEE: PCB 5286 | NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
25 | 23-00322 | 12011686 | 04/03/2023 06:30 | 04/03/2023 07:00 | BIG EDDY: PCB A-824 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 4 230KV LINE | GEN, FCRPS
26 | 23-04161 | 13027814 | 04/03/2023 07:00 | 04/05/2023 16:00 | OLYMPIA: 230/115KV TRANSFORMER 1 INCLUDING PCB'S A-218 AND B-682 | NOEL, PA, RP, WOCN, SOC
27 | 23-00236 | 12261945 | 04/03/2023 07:00 | 04/03/2023 15:00 | ROSS: PCB A-146 | SOA
28 | 23-02959 | 12939338 | 04/03/2023 07:00 | 04/03/2023 11:00 | CONKELLEY: 230KV CAP GROUP 1 SECTION 3 | MT-NW, FLAT
29 | 23-03867 | 13037519 | 04/03/2023 07:00 | 04/14/2023 16:00 | LANE: WILLOW CREEK-LANE #2 115KV LINE INCLUDING PCB B-1621 AND THE 115KV AUX BUS | EWEB
30 | 23-01817 | 12825692 | 04/03/2023 07:00 | 04/03/2023 09:00 | COLUMBIA: GRAND COULEE-SCHULTZ 2 500KV LINE SERIES CAP GROUP 2 INCLUDING PCB 4693 | IROL, NOEL, NOH, NWACI, PDCI, SOC, WOCN, COI
31 | 23-00072 | 12595264 | 04/03/2023 08:00 | 04/20/2023 12:00 | HATWAI: 500/230KV TRANSFORMER 1 | ID-NW, MT-NW, NOH, WOH, WOLM
32 | 23-04062 | 13012444 | 04/03/2023 08:00 | 04/03/2023 09:00 | BONNERS FERRY-SMITH CREEK NO 1 115KV LINE INCLUDING THE MOYIE SPRINGS-BONNERS FERRY SECTION OF THE LIBBY-BONNERS FERRY NO 1 115KV LINE | LOAD
33 | 23-01700 | 12735585 | 04/03/2023 08:00 | 04/03/2023 15:00 | BOARDMAN: 115KV MAIN BUS | GEN, LOAD, NWACI, WOM
34 | 23-01435 | 12672724 | 04/03/2023 08:00 | 04/06/2023 16:00 | SANTIAM-TOLEDO NO 1 230KV LINE INCLUDING WREN TAP, WREN SUB, AND THE CPI 69KV FEEDER #1 | SWORE, LOAD
35 | 22-12274 | 12192488 | 04/03/2023 08:00 | 04/28/2023 16:00 | GRIZZLY: PCB 5040 BFR | NWACI, WOJD, COI, GRZN
36 | 23-01605 | 12718635 | 04/03/2023 08:00 | 04/03/2023 15:00 | JONES CANYON: 230KV CAP GROUP 1 SECTION 2 INCLUDING PCB A-1689 | WOCS
37 | 23-04643 | 13072241 | 04/03/2023 08:30 | 04/05/2023 15:00 | QUENETT CREEK: PCB A-1917
38 | 23-02960 | 12939351 | 04/03/2023 12:00 | 04/03/2023 15:00 | CONKELLEY: 230KV CAP GROUP 1 SECTION 4 | MT-NW
39 | 23-04445 | 13048040 | 04/04/2023 07:00 | 04/04/2023 14:00 | GOSHEN: PCB B-309 | GEN, LOAD, SEIL
40 | 23-04326 | 13033951 | 04/04/2023 07:00 | 04/06/2023 16:00 | WAPA - OLINDA-TRACY 500KV LINE
41 | 23-04012 | 13059364 | 04/04/2023 08:00 | 04/04/2023 15:00 | COSMOPOLIS: PCB B-1326 | PA, RP
42 | 23-04574 | 13065441 | 04/04/2023 08:00 | 04/04/2023 17:00 | SICKLER: PCB 4334 | BCHT, BCHW, CI, GEN, NOH, WOCN
43 | 23-00528 | 12252175 | 04/04/2023 08:00 | 04/28/2023 15:00 | BOARDMAN: 230/115KV TRANSFORMER 1 | GEN, LOAD, WOM, NWACI
44 | 23-02787 | 12884791 | 04/04/2023 10:00 | 04/04/2023 13:00 | SCHULTZ: RAVER 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 | IROL, NOEL, NWACI, PDCI, SOC, WOCN, COI, SIG
45 | 23-00154 | 11756890 | 04/05/2023 07:00 | 04/06/2023 17:00 | GRAND COULEE-BELL NO 6 500KV LINE | GEN, MT-NW, SIG, WOH, NOH, WOCN
46 | 23-01668 | 12729933 | 04/05/2023 08:00 | 04/05/2023 15:00 | JONES CANYON: PCB A-1644 | WOCS
47 | 23-00828 | 12690883 | 04/05/2023 08:30 | 04/05/2023 16:00 | PEARL: PCB 5455 | SOA
48 | 23-00464 |  | 04/10/2023 03:30 | 04/13/2023 16:00 | DAVIS CREEK TAP OF THE (PACW) MILE HI-ALTURAS 115KV LINE INCLUDING DAVIS CREEK: 115/12.5KV TRANSFORMER 1
49 | 23-00213 | 12690973 | 04/10/2023 08:00 | 04/10/2023 16:00 | GRIZZLY: PCB 4720, INCLUDING 500KV REACTOR 2 | COI, NWACI, PDCI
50 | 23-00678 |  | 04/10/2023 08:00 | 04/10/2023 10:30 | LA GRANDE: 230KV CAP GROUP 1 INCLUDING PCB A-267 | ID-NW, NWACI
51 | 23-00859 | 12454457 | 04/10/2023 08:00 | 04/13/2023 17:00 | BIG EDDY-CHEMAWA NO 1 230KV LINE | NWACI, PDCI, WOCS, COI, WOJD
52 | 23-03001 |  | 04/10/2023 08:00 | 04/12/2023 15:00 | HANFORD: PCB 4095, BFR | NWACI, PDCI, WOLM, COI, NOH, WOM
53 | 23-00869 | 12537481 | 04/10/2023 08:00 | 04/10/2023 15:00 | CHEMAWA: PCB A-339 | WOCS, SOA
54 | 23-01880 | 12815430 | 04/10/2023 08:00 | 04/11/2023 15:00 | LOWER MONUMENTAL: PCB 4290 | WOLM
55 | 23-04185 | 13059293 | 04/10/2023 09:00 | 04/10/2023 12:00 | ABERDEEN: 230/115KV TRANSFORMER 5 | PA, LOAD, SI
56 | 23-04121 | 13017005 | 04/10/2023 12:00 | 04/10/2023 14:00 | TROUTDALE: 230KV CAP GROUP 8 SECTIONS 1,2,3 INCLUDING PCB A-293 AND LBD'S A-327, A-326, AND 230KV REACTIVE BUS | WOCS
57 | 23-00844 | 12691367 | 04/11/2023 06:30 | 04/11/2023 09:00 | MCNARY; 230KV CAP GROUP #1 SECT 1 INCLUDING PCB A-3024
58 | 23-00157 | 11756938 | 04/11/2023 07:00 | 04/11/2023 17:00 | SICKLER-SCHULTZ NO 1 500KV LINE | IROL, NI, NOH, WOCN, CI, GEN, BCHT, BCHW
59 | 23-01351 | 12810257 | 04/11/2023 07:30 | 04/11/2023 16:00 | HANFORD: 500Kv CAP GROUP 1 INCLUDING PCBS 4085, 4005, AND 4003 | COI, NOH, PDCI, WOM, WOS, NWACI
60 | 23-03259 | 12953034 | 04/11/2023 08:00 | 04/11/2023 15:00 | ALCOA: 115KV CAP GROUP 1
61 | 23-01785 | 12814470 | 04/11/2023 08:00 | 04/11/2023 10:00 | ROSS: PCB A-134 INCLUDING LBD'S A-23, A-25, A-27 AND 230KV CAP GROUP 2 SECTIONS 1, 2, AND 3. | SOA
62 | 23-04334 |  | 04/11/2023 09:15 | 04/12/2023 16:00 | WAPA - TRACY 500KV SOUTH BUS
63 | 23-00847 | 12454621 | 04/11/2023 09:30 | 04/11/2023 11:00 | MCNARY: 230KV CAP GROUP #1 SECT 2 INCLUDING PCB A-3025 | LOAD
64 | 23-02914 |  | 04/11/2023 15:00 | 04/13/2023 15:00 | CGS BACKUP BANK - 451B SECTION OF, BENTON-451B NO 1 115KV LINE, INCLUDING HEW 451 B-1409 DISC AND 115KV STRAIN BUS TO B-1407 DISC. | TCLA, GEN, LOAD
65 | 23-04314 | 13043754 | 04/12/2023 05:30 | 04/12/2023 18:00 | ALVEY: 230KV NORTH MAIN BUS, INCLUDING PCBS A-660, A-658, A-656, A-654, A-652, AND A-248 | NWACI, COI, SCORC, SWORE, PDCI
66 | 23-01941 | 12852910 | 04/12/2023 07:00 | 04/14/2023 14:00 | SPAR CANYON: LOST RIVER-SPAR CANYON #1 230KV LINE INCLUDING SPAR CANYON: 230KV MAIN BUS | GEN, LOAD
67 | 23-01881 | 12815436 | 04/12/2023 08:00 | 04/13/2023 15:00 | LOWER MONUMENTAL: PCB 4624 | WOLM
68 | 23-00082 | 12691383 | 04/12/2023 08:00 | 04/15/2023 19:00 | REDMOND-PILOT BUTTE PACW NO 1 230KV LINE | LOAD, COR
69 | 23-01856 | 12815191 | 04/12/2023 08:00 | 04/13/2023 15:00 | MIDWAY: 230/115KV TRANSFORMER 3 INCLUDING PCB'S B-154 AND L-1034 AND THE 115KV AUX BUS | WOM, TCLA
70 | 23-01128 | 12559952 | 04/12/2023 11:00 | 04/12/2023 12:00 | MORROW FLAT: 115KV CAP GROUP 1 INCLUDING PCB B-2251 | WOM
71 | 23-03864 | 13005625 | 04/12/2023 15:00 | 05/02/2023 15:00 | BETTAS ROAD: 230KV EAST BUS INCLUDING PCB'S A-3046 & A-3043, THE COLUMBIA-BETTAS ROAD NO 1 230KV LINE AND THE KITTITAS PUD BETTAS ROAD 230KV LINE TO THE BB1-1 DISCONNECT | NOEL, CI, NOH, SOC, WOCN, IROL
72 | 23-00158 | 11685280 | 04/13/2023 07:00 | 04/13/2023 16:00 | KELLER TAP TO GRAND COULEE-OKANOGAN NO 2 115KV LINE | LOAD, OKLA
73 | 23-01841 | 12846447 | 04/13/2023 08:35 | 04/13/2023 16:30 | LONGVIEW: 230KV NORTH MAIN BUS INCLUDING PCB A-1386 | SOA
74 | 23-01368 | 12690777 | 04/13/2023 09:00 | 04/13/2023 10:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
75 | 23-01130 | 12691099 | 04/13/2023 09:30 | 04/13/2023 11:00 | SLATT: 230KV CAP GROUP 2 SECTION 1 INCLUDING PCB A-1796 | GEN, NWACI, PDCI, WOJD, COI
76 | 23-04727 |  | 04/13/2023 10:00 | 04/13/2023 14:00 | -PACW- TALBOT: CBS 1W45 AND 1W46 | WOH
77 | 23-01373 | 12691166 | 04/13/2023 11:00 | 04/13/2023 12:00 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
78 | 23-01131 | 12691118 | 04/13/2023 11:30 | 04/13/2023 13:00 | SLATT: 230KV CAP GROUP 2 SECTION 2 INCLUDING PCB A-1798 | GEN, NWACI, PDCI, WOJD, COI
79 | 23-00994 | 12690952 | 04/13/2023 12:00 | 04/13/2023 15:00 | JOHN DAY: PCB 4137 | NWACI, PDCI, WOJD, COI
80 | 23-01132 | 12691126 | 04/13/2023 13:00 | 04/13/2023 14:30 | SLATT: 230KV CAP GROUP 3 SECTION 1 INCLUDING PCB A-1799 | COI, NWACI, PDCI, WOJD
81 | 23-00323 | 12011687 | 04/13/2023 16:30 | 04/13/2023 17:00 | BIG EDDY: PCB A-824 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 4 230KV LINE | GEN, FCRPS
82 | 23-01134 | 12584045 | 04/14/2023 09:30 | 04/14/2023 11:00 | JONES CANYON: 230KV CAP GROUP 1 SECTION 2 INCLUDING PCB A-1689 | WOCS
83 | 23-01682 | 12736001 | 04/17/2023 06:30 | 04/19/2023 17:00 | -USBR- GRAND COULEE- BELL #3 230KV LINE INCLUDING GRAND COULEE PCB 5286 AND 230KV AUX BUS SECTION 1 | NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, WOH
84 | 23-00354 | 12014388 | 04/17/2023 06:30 | 04/17/2023 07:00 | BIG EDDY: PCB B-1050 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 2 115KV LINE | GEN, FCRPS
85 | 23-02387 | 12846978 | 04/17/2023 07:00 | 04/17/2023 08:30 | SHELTON: 115KV CAP GROUP 1 SECTIONS 1 & 2 INCLUDING PCB B-1130
86 | 22-14993 | 12724487 | 04/17/2023 07:00 | 04/17/2023 16:00 | TAFT: PCB 4028 | MT-NW, NOH, WOH
87 | 23-03846 | 13037969 | 04/17/2023 08:00 | 04/20/2023 15:00 | ASHE: PCB 4907 INCLUDING 500KV REACTOR 1 | FCRPS, NOH, NWACI
88 | 23-04107 |  | 04/17/2023 08:00 | 04/20/2023 15:00 | CARLTON-SHERWOOD NO 1 230KV LINE, CARLTON-TILLAMOOK NO 1 230KV LINE, CARLTON: 230/115KV TRANSFORMER 1 | LOAD, SOA
89 | 23-04046 | 13034320 | 04/17/2023 08:00 | 04/20/2023 15:00 | ASHE: 230KV CAP GROUP 2 RELAYS INCLUDING PCB A-892 BFR | NOH, TCLA
90 | 23-00855 |  | 04/17/2023 08:00 | 04/20/2023 15:00 | CANBY: 230/69KV TRANSFORMER 1 | RATS, LOAD, NWACI
91 | 22-10183 | 12036167 | 04/17/2023 09:00 | 04/17/2023 18:00 | BEST LANE TAP TO BRASADA-HARNEY NO 1 115KV LINE | NWACI, ID-NW
92 | 23-03525 | 12976427 | 04/17/2023 17:01 | 05/04/2023 08:30 | LONGVIEW-ALLSTON #1 230KV LINE INCLUDING LONGVIEW: PCB A-100, A-100 M/B DISC, AND 230KV SOUTH AUX BUS | SOA
93 | 22-14994 | 12691204 | 04/18/2023 07:00 | 04/18/2023 16:00 | TAFT: PCB 4125 | MT-NW, WOH
94 | 23-02405 | 12847678 | 04/18/2023 07:00 | 04/18/2023 15:00 | OLYMPIA: 230KV CAP GROUP 2 SECTION 1 AND 2 INCLUDING LBD A-223, LBD A-225 AND 230KV REACTIVE BUS | NOEL, SOC, WOCN
95 | 23-01447 | 12690344 | 04/18/2023 07:30 | 04/18/2023 16:00 | ALVEY: PCB 5091
96 | 23-01924 | 12884440 | 04/18/2023 08:00 | 04/18/2023 15:00 | SCHULTZ: PCB 5129, BFR | WOCN
97 | 23-02394 | 12948998 | 04/18/2023 08:00 | 04/18/2023 15:00 | PORT ANGELES: 115KV CAP GROUP 1 SECTIONS 1 & 2 INCLUDING PCB B-648 AND LBD'S B-645 AND B-1883 | WOCN
98 | 23-02964 | 13010398 | 04/18/2023 08:30 | 04/18/2023 15:00 | LANE: PCB A-1458, AND 230KV CAP GROUP 2 | EWEB, SCORC, NWACI
99 | 23-04006 | 13038291 | 04/18/2023 09:00 | 04/19/2023 15:00 | NORTH BONNEVILLE: PCB A-10 | WOCS
100 | 22-10180 | 12076115 | 04/18/2023 09:00 | 04/18/2023 18:00 | RILEY-STARVATION RIDGE AND STARVATION RIDGE-HARNEY SECTION OF BRASADA-HARNEY NO 1 115KV LINE | ID-NW, NWACI/PDCI
101 | 23-00727 | 12380710 | 04/18/2023 10:30 | 04/18/2023 11:30 | ADDY: 230KV CAP GROUP 1 INCLUDING PCB A-147 | SOB
102 | 23-00716 | 12379309 | 04/18/2023 12:00 | 04/18/2023 15:00 | DEER PARK: 115KV CAP GROUP 1 INCLUDING PCB B-1913
103 | 23-00597 | 12690729 | 2023-04-18 06:30 | 2023-04-18 19:00 | ECHO LAKE-MONROE 1 INDLUCING SNO-KING TAP & 500/230KV TRANSFORMER 4 | LOAD, NOEL, SIG, SOC, IROL, WOCN, BCHT, BCHW, NI
104 | 23-00718 | 12379595 | 04/19/2023 07:00 | 04/19/2023 09:00 | BELL: 230KV CAP GROUP 10 SECTIONS 1 AND 2 INCLUDING LBDS A-925 AND A-926 | MT-NW, WOH
105 | 22-14995 | 12691269 | 04/19/2023 07:00 | 04/19/2023 16:00 | TAFT: PCB 4145, INCLUDING 500KV REACTOR 1 | MT-NW, WOH
106 | 23-01448 | 12691282 | 04/19/2023 07:30 | 04/19/2023 16:00 | ALVEY: PCB 5099 INCLUDING 500KV REACTOR #2 | COI, NWACI, PDCI, SLAL
107 | 23-02775 | 12884464 | 04/19/2023 08:00 | 04/19/2023 15:00 | SCHULTZ: PCB 5132, BFR | WOCN
108 | 23-01864 | 12792344 | 04/19/2023 08:00 | 04/22/2023 18:00 | BRASADA-CHRISTMAS VALLEY SECT. OF BRASADA-HARNEY NO.1, 115KV LINE | ID-NW, NWACI
109 | 23-01430 | 12691294 | 04/19/2023 09:00 | 04/19/2023 16:00 | SLATT-BUCKLEY NO 1 500KV LINE | NWACI, PDCI, SIG, WOJD, WOM, WOS, COI
110 | 23-01527 | 12690348 | 04/19/2023 09:00 | 04/19/2023 16:00 | ASHE-MARION NO 2 500KV LINE | BCHT, BCHW, NI, NWACI, PDCI, SIG, WOCS, WOJD, WOM, COI
111 | 23-00719 | 12379756 | 04/19/2023 09:00 | 04/19/2023 11:00 | BELL: 230KV CAP GROUP 9 SECTIONS 1, 2, AND 3 INCLUDING PCBS A-931, A-932, AND A-933 | MT-NW, WOH
112 | 23-00720 | 12379762 | 04/19/2023 11:00 | 04/19/2023 13:00 | BELL: 230KV CAP GROUP 1 | MT-NW, WOH
113 | 23-01686 | 12735737 | 04/20/2023 06:30 | 05/12/2023 17:00 | GRAND COULEE: PCB 5782 | NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
114 | 23-00429 | 12691354 | 04/20/2023 07:00 | 04/22/2023 16:00 | MALIN-HILLTOP NO 1 230KV LINE INCLUDING CANBY TAP | RATS, NWACI, SWORE, COI
115 | 23-00745 | 12408619 | 04/20/2023 08:00 | 04/20/2023 12:00 | TRENTWOOD: 115KV CAP GROUP 1 SECTIONS 1 AND 2 INCLUDING PCB'S B-1937 AND B-1938 AND 115KV REACTIVE BUS | LOAD
116 | 23-01273 | 12690615 | 04/20/2023 08:00 | 04/20/2023 11:00 | ECHO LAKE: PCB 5072 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, NI, WOCN
117 | 23-02347 | 12841304 | 04/20/2023 11:00 | 04/20/2023 14:00 | ECHO LAKE: PCB 5121 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI
118 | 23-02735 | 12888833 | 04/21/2023 12:00 | 05/12/2023 11:00 | GARRISON-TAFT NO 2 500KV LINE, INCLUDING GARRISON PCB'S 4360, 4463 | MT-NW, SIG
119 | 23-00370 | 12794215 | 04/21/2023 21:00 | 04/22/2023 07:00 | GRANDVIEW-SNIPES SECTION OF THE GRANDVIEW-REDMOUNTAIN NO 1 115KV LINE INCLUDING THE PROSSER TAP | GEN, TCLA, LOAD
120 | 23-00079 | 11292157 | 04/22/2023 07:00 | 04/22/2023 13:00 | -USBR- GRAND COULEE: PCB 6782 | NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
121 | 23-01170 | 12690377 | 04/24/2023 07:00 | 04/27/2023 16:00 | BELL: PCB 5313 | MT-NW, WOH
122 | 23-00276 | 12394681 | 04/24/2023 07:00 | 04/28/2023 16:30 | SATSOP: 500/230KV TRANSFORMER 1, (FORCES OUT THE PAUL-SATSOP 1 500KV LINE) | PA, RP, LOAD, SI, SIG
123 | 23-01828 |  | 04/24/2023 07:00 | 04/24/2023 14:00 | GOSHEN: GOSHEN-DRUMMOND #1 161KV LINE INCLUDING GOSHEN 161KV WEST M/B, 161/115KV XFMR #1, PCB B-828, PCB B-1346, AND DRUMMOND 161/115KV XFMR #4 | GEN, LOAD, SEIL
124 | 23-00821 | 12649670 | 04/24/2023 08:00 | 04/27/2023 16:00 | CHEMAWA: 230/115KV TRANSFORMER 2 | WOCS, LOAD
125 | 23-03382 | 13059058 | 04/24/2023 08:00 | 04/27/2023 15:00 | SHELTON-KITSAP NO 4 230KV LINE | RP, PA, LOAD, WOCN
126 | 23-03847 | 13037980 | 04/24/2023 08:00 | 04/27/2023 15:00 | ASHE: PCB 4909 INCLUDING 500KV REACTOR 2 | FCRPS, NOH, NWACI
127 | 23-04284 |  | 04/24/2023 08:00 | 05/05/2023 15:00 | -PGE- MURRAYHILL- SHERWOOD NO 1 & 2 230KV LINES | SOA
128 | 23-01829 | 12857982 | 04/24/2023 08:00 | 04/24/2023 13:00 | CATTLE CREEK-GOSHEN NO 1 115KV LINE | SEIL, GEN
129 | 23-01549 | 12691325 | 04/24/2023 08:00 | 04/26/2023 15:00 | LOWER GRANITE: PCB 4775, INCLUDING 500KV SOUTH BUS | MT-NW, WOH, WOLM, GEN
130 | 23-00530 | 12570534 | 04/24/2023 08:00 | 2023-05-26 07:30 | HANFORD-WAUTOMA NO 2 500KV LINE | NOH, NWACI, PDCI, SIG, COI
132 | 23-01847 | 13043170 | 04/24/2023 08:00 | 04/27/2023 15:00 | SNIPES-CHANDLER SECTION OF GRANDVIEW-RED MOUNTAIN NO 1 115KV LINE | TCLA, LOAD
133 | 23-01263 | 12623352 | 04/24/2023 08:00 | 04/26/2023 15:00 | MARION-ALVEY NO 1 500KV LINE, INCLUDING MARION 1 500KV SERIES CAP GROUP 1 | BCHT, BCHW, NI, NWACI, SIG, COI, SCORC
134 | 23-00248 | 12977171 | 04/24/2023 09:00 | 04/26/2023 15:00 | HARNEY: PCB B-1727 INCLUDING 115KV REACTIVE GROUP 1 CAP SECTION 2 | NWACI
135 | 23-03849 | 13006158 | 04/24/2023 11:00 | 04/24/2023 12:00 | BONNERS FERRY: 115KV CAP GROUP 1 INCLUDING PCB B-1776 AND THE 115KV CAP GROUP 2 SECTION 1 INCLUDING PCB B-1777
136 | 23-03200 | 12976687 | 04/24/2023 21:00 | 04/25/2023 01:30 | LIBBY-TRUMBULL CREEK SECTION OF THE LIBBY-CONKELLEY #1 230KV LINE INCLUDING HASKILL TAP | MT-NW, GEN
137 | 23-01831 |  | 04/25/2023 07:00 | 04/25/2023 14:00 | GOSHEN: GOSHEN-DRUMMOND #1 161KV LINE INCLUDING GOSHEN 161KV WEST M/B, 161/115KV XFMR #1, PCB B-828, PCB B-1346, AND DRUMMOND 161/115KV XFMR #4 | GEN, LOAD, SEIL
138 | 23-03201 | 12976705 | 04/25/2023 07:00 | 04/27/2023 14:00 | LIBBY-HASKILL SECTION OF LIBBY-CONKELLEY NO 1 230KV LINE INCLUDING THE A-274 LINE SECTIONALIZING DISCONNECT | MT-NW, GEN
139 | 23-01424 | 12728382 | 04/25/2023 07:00 | 04/26/2023 17:00 | LEXINGTON: 115KV MAIN BUS INCLUDING PCB'S B-1464, B-1465, B-1466, B-1468, B-1470, B-1471, & B-1472 | SOA, LOAD, PA, RP
140 | 23-03850 | 13001132 | 04/25/2023 08:00 | 04/25/2023 09:00 | SANDPOINT: 115KV CAP GROUP 1 INCLUDING PCB B-817
141 | 23-01830 | 12858126 | 04/25/2023 08:00 | 04/25/2023 13:00 | CATTLE CREEK-GOSHEN NO 1 115KV LINE | SEIL, GEN
142 | 22-14567 | 12465455 | 04/26/2023 06:00 | 04/26/2023 14:00 | SWAN VALLEY - TETON #2 115KV LINE INCLUDING SWAN VALLEY PCB B-1675 AND 115KV AUX BUS | SEIL, GEN
143 | 23-01336 | 12690663 | 04/27/2023 08:00 | 04/27/2023 16:00 | GRIZZLY-PGE ROUND BUTTE NO 1 500KV LINE | NWACI, PDCI, SIG, COI
144 | 23-01374 | 12690752 | 04/27/2023 09:00 | 04/27/2023 10:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
145 | 23-01375 | 12690801 | 04/27/2023 10:00 | 04/27/2023 11:00 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
146 | 23-01376 | 12690942 | 04/27/2023 11:00 | 04/27/2023 12:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN
147 | 23-01377 | 12691317 | 04/27/2023 13:30 | 04/27/2023 14:30 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN
148 | 23-01002 | 12495566 | 04/27/2023 14:00 | 04/27/2023 15:00 | BIG EDDY: PCB B-1050 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 2 115KV LINE | GEN, FCRPS
149 | 23-01379 | 12691326 | 04/27/2023 14:30 | 04/27/2023 15:30 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
150 | 23-03202 | 12976954 | 04/27/2023 21:00 | 04/28/2023 01:30 | LIBBY-TRUMBULL CREEK SECTION OF THE LIBBY-CONKELLEY #1 230KV LINE INCLUDING HASKILL TAP | MT-NW, GEN
151 | 23-01345 | 12690748 | 04/28/2023 08:00 | 04/28/2023 16:00 | JOHN DAY-GRIZZLY NO 1 500KV LINE, BAKEOVEN: JOHN DAY-GRIZZLY 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 | BCHT, BCHW, NI, NWACI, PDCI, SIG, WOJD, COI
152 | 23-01849 | 13038595 | 04/28/2023 08:00 | 04/29/2023 15:00 | CHANDLER-ACORD SECTION OF GRANDVIEW-RED MOUNTAIN NO 1 115KV LINE | GEN, TCLA, LOAD